## 工作表1
学历教育运行中心2026春季学期工作计划
一、本学期几项重点推进工作
校外办学： 1. 结合四川省学位论文抽检要求，全面梳理毕业论文（设计）相关要求，加强论文审查工作，提升论文质量。 2. 确保2026年学籍管理和教学运行安全顺畅，无重大教学事故。
二、本学期学籍和教学运行常规工作：（2026年3月1日至2026年7月20日）
月份 | 日期 | 主要工作内容 | 自建中心和校内办学责任人 | 公服责任人 | 九里堤责任人
1-2月 | 2025年12月30日—2026年2月26日 | 聘请论文指导老师 | 陈晓霞 | 刘丁韬 | 晏明娟
| 2026年1月5日—15日 | 毕业论文写作系列直播课 | 陈晓霞
| 2月底 | 网络教育学生统考免考 | 晏明娟
3月 | 3月初 | 2026届春1月毕业批次毕业证及档案办理 | 杨甦 晏明娟 赵晓梅 | 刘丁韬
| 3月初 | 统计直属班下学期所需教材 | 陈晓霞
| 3月初 | 成人教育教学点面授课程教学材料收集、审核 | 陈晓霞
| 3月初 | 联系直属班秋季学期面授课程、实践教学教师、预排课程表 | 陈晓霞
| 3月初-3月底 | 2025年秋季学期学位证书邮寄服务申请填报（EMS渠道） | 谭志银
| 3月4日—11日 | 2026年上半年申请学位申报工作 | 谭志银 | 刘丁韬
| 3月6日—11日 | 网教成教校内教学点所有批次学生补考预约 | 刘丁韬 |  | 晏明娟
| 3月下旬 | 网络教育成人教育2021批次超期清退 | 杨甦 晏明娟 | 刘丁韬
| 3月底开启 | 开放《毕业生登记表》平台填报工作 | 刘涛 | 刘丁韬
| 3月底 | 网络教育学生统考免考 | 晏明娟
4月 | 4月1日起 | 档案、自带证明邮寄、档案封装 | 刘涛
| 4月初 | 确定直属班课表、准备教师聘书、师德师风承诺书等面授课程材料 | 陈晓霞
| 4月初 | 发放成人教育各教学点面授课程材料通知 | 陈晓霞
| 4月1日—30日 | 学籍异动 | 杨甦 晏明娟 | 刘丁韬
| 4月2日—5月30日 | 2026年春学位申请论文校级专家评审 | 谭志银 赵霞 | 刘丁韬
| 4月17日—22日 | 所有批次学生补考考试 | 刘丁韬 赵霞 | 刘丁韬
| 4月底 | 校内外办学单位各种学历教育学生课程免考的办理 | 刘涛
| 4月底 | 网络教育学生统考免考 | 晏明娟
5月 | 5月11日—6月14日 | 成人直属班等C25、C26面授课程及实践教学（5个教学周） | 陈晓霞
| 5月上旬 | 身份信息核验第十八轮工作 | 杨甦 晏明娟 | 刘丁韬
| 5月中旬 | 组织2026年春现场答辩工作 | 刘丁韬 | 刘丁韬
| 5月15日 | 通识课程学习平台关闭，组织评阅 | 刘丁韬
| 5月底 | 网络教育学生统考免考 | 晏明娟
| 5月底 | 2026年春成教新生综合管理平台注册 | 晏明娟
| 5月底 | 2026年秋季毕业生电子注册数据平台关闭（成教、网教） | 杨甦 晏明娟
| 5月底 | 公服学生补考成绩复核、整理上传公服系统 |  | 刘丁韬
6月 | 6月27日、28日 | C24、C25、C26校本部成人教育直属班及校外教学点线下期末考试 | 陈晓霞 赵霞
| 2026-06-30 | 2026年秋季毕业生电子注册数据初审、复审、上报 | 杨甦 晏明娟
| 6月底 | 网络教育学生统考免考 | 晏明娟
| 6月底 | 印制邮寄毕业生档案袋 | 刘涛
7月 | 7月2日—7月7日 | 2026年春季学期期末正考 | 刘丁韬 赵霞 |  | 晏明娟
| 7月24日 | 2026年春季学期毕业论文（设计）批次结束，系统关闭 | 陈晓霞 | 刘丁韬
7月 | 放假前 | 期末考试成绩处理、发布 | 刘丁韬
| 放假前 | 2026年秋季毕业生毕业证书及档案办理启动 | 杨甦 晏明娟 赵晓梅 | 刘丁韬
| 放假前 | 成人、网络学生学士学位初审、复审及证书办理 | 谭志银 赵晓梅 | 刘丁韬
| 2026-07-20 | 放假
备注：以上工作计划为暂定，如有调整，以实际安排为准
三、毕业论文系统工作安排：自建中心负责人 陈晓霞；公服负责人 刘丁韬
各阶段时间节点和任务安排：
| 时间 （2025—2026年） | 任务
| 2025年12月30日9:00—2026年2月26日17:00 | 自拟论题、开题报告阶段：确定答辩方式、自拟题目、开题报告、填写研究方向和关键词。
| 2026-03-02 | 初期检查：提取检查数据，审查论文题目和研究方向。
| 2月26日17:00—3月18日17:00 | 初稿阶段：学生提交初稿、指导老师评阅。
| 3月18日17:00—4月16日17:00 | 复稿阶段：学生提交复稿、指导老师评阅，评阅合格的，则进入终稿待答辩环节。
| 4月16日17:00—5月15日17:00 | 终稿、中期检查（评审阶段）：指导老师检查任务书、进度表是否填写完整。书面答辩设置不少于三个问题。现场答辩论文进入专家评审。
| 5月15日17:00—5月24日17:00 | 答辩阶段：组织现场答辩；参加书面答辩的学生回答指导老师系统设定的书面答辩问题。
| 5月24日17:00—5月26日17:00 | 评分阶段：完成各环节评分及考核表打印。
特别提醒：
1.请学生慎重确定答辩方式， “书面答辩”学生不能申请学位；
2.学生必须完成一个阶段的稿件提交，才能进入下一阶段；
3.指导老师尽量在学生提交稿件后两天完成评阅工作，以免影响学生毕业设计（论文）任务进展；
4.学生复稿最后一稿查重、格式和质量均合格是作为指导老师确认重要的必要条件。
5.指导老师没有评阅的稿件，学生再次上传会覆盖原稿件。
注：学习中心管理人员在各个学校工作时间节点有疑问，可通过学籍管理QQ群联系相关工作人员进行咨询。相关办公室电话：学籍管理办公室：02883202272；教学运行办公室02883206665，资研中心：02883207352